- СОВЕТ

- ТЕВРИЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

08.11. 2016 г.                                                                                                   № 183-р

р.п. Тевриз

О ходе реализации подпрограмм «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2014-2020 года)»,  « Устойчивое развитие сельских территорий»муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Тевризского муниципального района Омской области» (2014-2020 годы)»  в 2016 году

В соответствии  со статьей 18 Устава Тевризского муниципального района Омской области, Совет Тевризского  муниципального района решил:

1. Информацию о ходе реализации подпрограмм «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2014-2020 года)»,  « Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Тевризского муниципального района Омской области» (2014-2020 годы)»  в 2016 году принять к сведению (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в печатном органе средства массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления Тевризского муниципального района» и на официальном сайте Тевризского муниципального района Омской области.

Глава Тевризского муниципального района

Омской области						                         А.И. Чуланов

Информация

О реализации подпрограммы №5 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2014-2020 года)» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Тевризского муниципального района Омской области»(2014-2020 годы)  за январь-сентябрь   2016 года.

Муниципальная программа Тевризского муниципального района, утверждена Постановлением Главы Администрации Тевризского муниципального района от 18 октября 2013 года № 736-п.

Основной целью подпрограммы является создание благоприятных  условий для производства и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тевризском  районе.

Предварительным планированием на текущий 2016 год  реализация подпрограммы  из бюджетов всех уровней,  предусмотрена  в сумме  6, 1 млн. В структуре подпрограммы выделено семь основных мероприятий подпрограммы.

1. Основное  мероприятие  - «Развитие растениеводства на  территории района» включает  два направления:

Направление 1 "Субсидии СХТП (кроме граждан, ведущих ЛПХ) на возмещение части затрат на приобретение у российских производителей оригинальных, элитных семян сельскохозяйственных культур, включая гибриды кукурузы F1»- -плановая сумма 12,8 тысяч рублей. Фактически  - 651 тысячу рублей получило  ООО «Север-Агро», за  139 тонн элитных семян зерновых культур.

Направление 2  "Субсидии СХТП (кроме граждан, ведущих ЛПХ) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства"- фактическая сумма превышает плановую в 3 раза.(факт-8,7млн. руб., план-2,9 млн.руб.). Сумма субсидии значительно увеличилась благодаря   повышающему коэффициенту  к  ставке авансовых субсидий на 1 гектар плановой посевной площади кормовых культур (3,4), для сельхозтоваропроизводителей,  занимающихся животноводством, при расчете  не более 5 га на одну  условную голову.

2.  Основное  мероприятие  «Развитие животноводства»   включает четыре  направления:

Направление 1 "Расходы на предоставление субсидий гражданам, ведущим ЛПХ на возмещение части затрат по производству молока" в связи с отсутствием закупа молока в ЛПХ - плановая сумма не заложена. Направление не реализуется.

Направление   2 "Расходы на предоставление субсидий гражданам, ведущим ЛПХ на возмещение части затрат на содержание коров" - плановая сумма не заложена. Направление не реализуется.

Направление 3  "Расходы на предоставление субсидий гражданам, ведущим ЛПХ на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам" Активность  ЛПХ, в приобретении кредитного продукта -  сельхозкредита   значительно снизилась, так  в 2015 году было  принято к субсидированию 5 кредитных договоров. За аналогичный период текущего года не было принято к субсидированию кредитных договоров. Просубсидирован  81  кредитный договор прошлых лет,   перечислено 150 912,39 рублей субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, т.е. 38,5% к 2015 году.  Считаем, что причины  снижения  кредитной  активности ЛПХ  это повышение процентной ставки по кредитам до 18%-с поручителем, 24% без поручителя, повышенные требования к кредитной истории.

Направление 4 "Субсидии на приобретение коров молодым семьям"

Постановлением Главы Тевризского муниципального района Омской области № 382-п от 07.10.2016 года, принят Порядок предоставления социальной поддержки молодым семьям, с 2017 года, на приобретение коров. Введено мероприятие в подпрограмму в октябре текущего года, в целях мотивации молодых семей к  покупке и содержанию коров в ЛПХ, с целью сохранения крупнорогатого скота в ЛПХ.

3 Основное мероприятие  «Охрана окружающей среды», природоохранные мероприятия  были направлены на формирование благоприятных экологических условий проживания и отдыха населения, улучшение экологической обстановки, предотвращение возможных экологических угроз и стихийных бедствий.

Основное мероприятие включает в себя три  направления:

Направление 1 "Эколого-просветительские мероприятия". В 2016 году постановлением Главы района №83-п от 20.02.2016 года  «О проведении дней защиты от экологической опасности» с 15 апреля по 5 июня 2016 года был утвержден план проведения мероприятий. В рамках Дней защиты от экологической опасности были проведены следующие мероприятия: районный конкурс творческих работ «Чернобыль: с болью в сердце, с надеждой на будущее», районный конкурс проектов «Мир вокруг нас», районный конкурс рисунков «Ты можешь сделать этот мир лучше», районный конкурс на лучшую презентацию «Любимый уголок родной природы»  - победители этого конкурса были поощрены  ценными подарками в сумме 6 тысяч рублей. Сумма средств (6 тыс. рублей), выделенная из районного бюджета освоена  полностью.

Направление 2 "Дератизация и аккарицидные обработки летних оздоровительных лагерей"- средства для освоения не закладывалась. Направление не реализуется.

Направление 3 "Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных"- средства для освоения заложены в размере 110 тысяч рублей из областного бюджета.  Планируются мероприятия  для целевого освоения бюджетных  средств.

4. Основное мероприятие «Инновационное развитие и информационное обеспечение» предусматривает   запланировано  одно  направление- "Расходы на обеспечение функционирования муниципального сегмента информационно-телекоммуникационной сети органов управления АПК"  (обслуживание конфигурации «1с: Субсидии 8»)  На 2016 год сумма реализации в бюджете    не закладывалась. Направление не реализуется.

5. Основное мероприятие «Мероприятия в области сельскохозяйственного производства»  включает  одно направление "Проведение смотров, конкурсов, семинаров, соревнований по направлениям сельскохозяйственного производства".

В течение 2016 года специалисты Управления сельского хозяйства, приняли участие в областном совещании по животноводству с выездом в ООО «Лидер» Большереченского района.  Сельхозтоваропроизводители района приняли участие в выездном заседание областного штаба по организованному проведению сезонных полевых работ  на полях ООО АСП «Краснодарское» Павлоградского  района, с участием Губернатора Омской области. Участие в областном конкурсе  операторов по искусственному осеменению коров. В рамках областной выставки «Агро-Омск,   сельхозтоваропроизводители района принимали  участие в  мероприятии-«День поля».В октябре 2016 года  было проведено мероприятие в  области сельскохозяйственного производства - праздник ко Дню работников сельского хозяйства, где были отмечены лучшие труженики отрасли. Финансирование 50 тысяч рублей  освоено  на 100 %.

6 Основное мероприятие-«Развитие кадрового потенциала АПК» – финансирование на 2016 год (в том числе подъемные  молодым специалистам) не закладывалось. Направление не реализуется

В 2016 год проходит очно-заочное повышение квалификации в ОмГАУ работник КФХ  Михайловой Н.В. за счет собственных средств.

7.  Основное мероприятие- «Осуществление руководства и управления в сфере  АПК на территории Тевризского района Омской области» включает  одно направление "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления".

В смете предусмотрены  расходы  на  содержание Управления сельского хозяйства  в сумме 2,7 млн. рублей.  За 9 месяцев  текущего года исполнение составило  69 %.

Информация

О реализации подпрограммы №6 «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Тевризского муниципального района Омской области» (2014-2020 годы)»рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2014-2020» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Тевризского муниципального района Омской области»(2014-2020 годы), за 2016 год.

.

Основной целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития сельских территорий, повышения занятости и уровня жизни сельского населения в Тевризском районе. Управление сельского хозяйства курирует Основное мероприятие 1 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности".

Реализация основного мероприятия позволяет обеспечить улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.

Одним из стимулов работы в сфере агропромышленного комплекса является господдержка гражданам и молодым специалистам (и их семьям) на строительство  жилых домов.

Так, в   текущем году,  участник   Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Тевризского муниципального района Омской области (2014-2020 годы)  муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Тевризского муниципального района Омской области (2014-2020 годы)»,   многодетная семья из с.Утьмы ,  получила социальную выплату в сумме (274.8 т.руб. на 35 кв.м..) и улучшила  жилищные условия путем пристроя  к имеющемуся жилому дому.   Выделенная государственная помощь освоена  на 100%, сумма освоенных собственных средств составила более 300 тысяч рублей. В связи с ограничением финансирования, остальные участники  не реализовали  свое право на получение социальной выплаты в рамках федеральной целевой программы.

Основное мероприятие 2 "Строительство и реконструкция магистральных, поселковых и внутриквартирных водопроводных сетей муниципальной собственности»-  плановая сумма не заложена. Направление не реализуется.

Основное мероприятие 3 "Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей"- плановая сумма не заложена. Направление не реализуется

Основное мероприятие 4 "Строительство и реконструкция водозаборов их подземных источников в сельских поселениях-" плановая сумма не заложена. Направление не реализуется

Основное мероприятие 5 "Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях» имеет пять направлений:

Направление  1 "Ремонт автомобильной дороги в р.п. Тевриз (ул. Советская от № 29 до перекрестка с ул. Гуртьева)-

Направление 2 "Ремонт автомобильной дороги в р.п. Тевриз (ул. Советская от № 87 до № 93)

Направление 3 "Ремонт автомобильной дороги в р.п. Тевриз (ул. Свердлова

Направление  4 "Ремонт автомобильной дороги в р.п. Тевриз (ул. Гуртьева)

Направление 5 "Ремонт автомобильной дороги в р.п. Тевриз (ул. Маршала Жукова)

На проведение ремонта дорог выделено 7,1  млн..рублей из областного бюджета и 487,5 тыс.рублей из районного бюджета

Основное мероприятие 6 "Строительство газопроводных сетей в сельских населенных пунктах"

Направление 1 "Распределительный газопровод по ул. Советская, ул. Зои Космодемьянской, ул. 40 лет Победы в р.п. Тевриз Тевризского района Омской области"- протяженностью 3000 метров,    При  проведении работ необходимо освоить 210 тыс. рублей  из районного бюджета и   более 2,7 млн. рублей из бюджета области.